新北市政府警察局性別主流化實施計畫(105至108年)
105年4月20日新北警人字第1050693410號函頒
壹、依據
新北市政府推動各機關性別主流化實施計畫(105至108年)。
貳、目標
一、加強使用各項性別主流化相關工具。
二、落實性別平等政策綱領。
三、推動消除對婦女一切形式歧視公約施行法，並在制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入性別觀點。
四、培養同仁性別平等意識，營造無性別歧視之環境。
參、實施對象：本局暨所屬各機關單位。
肆、實施期程：105年1月1日至108年12月31日。
伍、實施內容與辦理單位
一、成立本局性別平等專案小組
（一）辦理單位：由本局性別平等專案小組委員共同決議辦理，人事室彙整和追蹤管考年度工作目標辦理進度。
（二）辦理內容：每4個月召開會議，得視業務需要不定期召開臨時會議，以持續推動各項措施，同時提供推動性別主流化之輔導諮詢及協助事項，並督促各單位落實性別主流化工具之運用，以提升與落實性別主流化之執行成效。
（三）工作目標：落實追蹤105至108年性別主流化實施計畫各項工作內容辦理進度及情形。
二、辦理性別意識培力訓練
（一）辦理單位：訓練科規劃課程及調訓；人事室彙整參訓情形；各科室配合辦理。
（二）辦理內容：
1、規劃本局年度性別意識培力研習課程，依據參與對象安排訓練課程，對象包括主管人員、負責性平業務同仁、一般同仁及所屬機關（構）等，訓練時數依業務性質有別，課程含性別主流化概念、使用工具、運用及實際案例討論等。
2、提升本局高階、中高階主管、負責性平業務同仁及一般公務人員性別主流化訓練參訓率。
三、辦理性別影響評估
（一）辦理單位：秘書室督導及彙辦，各科室主責辦理。
（二）辦理內容：本局所提施政計畫、市法規暨行政規則之制（訂）定或修正時，應依據「新北市政府辦理性別影響評估標準作業程序」完成性別影響評估。
（三）工作目標：每年選送施政計畫2案及制訂、修訂市法規時，應蒐集相關性別統計，諮詢性別平等專家，並完成填寫性別影響評估表；透過性別觀點檢視對不同性別者的影響，評估不同性別使用者的受益程度。
四、實施性別統計與分析
（一）辦理單位：統計室主責，各科室配合辦理。
（二）辦理內容：
1、檢視本局性別統計資料與分析之完備性。
2、督導本局各科室辦理調查、統計以納入性別分類為原則，並按統計資料發布週期，於本局網頁性別統計專區更新統計資料和分析報告。
（三）工作目標：
1、彙整各科室所填報之年度性別統計指標。
2、各單位撰寫年度統計分析報告時，應納入性別統計分析。

五、檢視編列性別預算
（一）辦理單位：會計室主責，各科室配合辦理。
（二）辦理內容：製作本局每年度性別預算表，檢視性別預算增減原因。
（三）工作目標：
1、提醒各科室編列預算時，檢視性別相關預算之編列。
2、彙整各科室所填報之性別預算資料。

六、辦理性別平等宣導
（一）辦理單位：婦幼警察隊主責，各科室配合辦理。
（二）辦理內容：
1、檢視重大政策或活動方案之宣導文宣，避免性別偏見、性別刻板印象，並以正面、積極、多元的方式呈現性別角色。
2、鼓勵各科室就性別平等相關議題(例如婦幼安全、CEDAW、兒童及少年性交易宣導…等)自製具性別平等意識之宣導文宣，並督導各項方案或活動相關文宣單張等，應符合性別平等觀點，消除性別刻板印象。

（三）實施對象：辦理性別平等宣導涵蓋範圍及對象宜廣泛，包含本局所屬各機關單位或一般民眾等。
（四）工作目標：辦理性別平等宣導時，以多元方式進行，包含平面、網頁、廣播、影音、座談會、說明會、記者會或活動等。
陸、獎勵措施：依市府人事處研訂獎勵措施，獎勵推動性別主流化有具體成效之各機關方案以及有功人員。
柒、經費來源：由本局編列年度預算或於相關預算項下勻支。
捌、預期效益
一、強化公務人員性別平等意識與專業知能，落實推動性別主流化實施計畫。
二、推動性別觀點納入本局政策、計畫及方案制訂，預算編列及資源分配中，以促進性別平等。
玖、本計畫奉核後實施。

附表：本局107年度工作項目列管期程
重要期程	工作項目	主責機關	備註
一、性別平等專案小組
107年2月14前	召開第1次性別平等專案小組會議，會後7日內會議紀錄函報市府。	人事室	新北府社區字第1061841337號函規定
107年2月27日前	「106年性別主流化實施計畫成果報告」提送性別平等專案小組通過後公告於網頁	人事室
107年8月3日前	召開第2次性別平等專案小組會議，會後7日內會議紀錄函報市府。	人事室	新北府社區字第1061841337號函規定
二、持續辦理性別意識培力訓練
107年5月底	本局主管及各單位性別業務窗口研習課程	訓練科	每年均須辦理
107年5月底	本局同仁性別意識培力訓練	訓練科	每年均須辦理
三、落實性別影響評估
107年12月底	每年至少提供2個經性別影響評估之計畫至性別平等專案小組討論	秘書室	每年均須辦理
四、強化性別統計與性別分析
107年3月底	性別統計指標公布於機關網頁	統計室	滾動式檢討
107年8月底	蒐集性別統計與分析運用於政策或計畫之制定與執行情形	統計室	滾動式檢討
五、逐步推動性別預算
107年3月底	製作本局每年度性別預算表，檢視性別相關預算增減情形，並彙整各科室所填報之性別預算資料	會計室	每年均須辦理
六、持續辦理性別平等宣導
107年5月底	彙整本局辦理性別平等宣導情形，提報市府性別平等專案小組備查	婦幼警察隊	依市府新聞局彙辦期程